## Дата
Введите рассчетный год.
2017-01-01

## 14
План ППР на 2017год.
|  | цех 14 высоковольтное оборудование |  |  | ЦЕХ№ | 14
Наименование оборудования | Инв. № | Модель | КРС | КРС | Дата начала. | время работы станка в мес. | м.п.К | м.п.Т | м.п.О |  |  |  |  | месяц
|  |  | мех | эл | 2017-01-01 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Силовые трансформаторы 1габ. | А031787 | ТМ63-10ГПП | 0 | 6 | 1975-05-01 | 507 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 1 габ. | А031788 | ТМ63-10ГПП | 0 | 6 | 1975-05-01 | 507 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 1 габ. | А031796 | ТМ63-10ГПП | 0 | 6 | 1985-12-01 | 378 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 2 габ. | А030106 | КТП-400/10 | 0 | 16 | 1988-12-01 | 342 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 2 габ. | А031501 | ТМ630/10ТП1 | 0 | 19 | 1985-09-01 | 382 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 2 габ. | А031502 | ТАМ1000/10ТП1 | 0 | 22 | 1961-05-01 | 678 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 2 габ. | А031503 | ТМ560/10ТП1 | 0 | 16 | 1961-08-01 | 675 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 2 габ. | А031513 | ТМ560/10ТП2 | 0 | 16 | 1957-05-01 | 727 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 2 габ. | А031515 | ТСМА560ТП2 | 0 | 16 | 1969-08-01 | 577 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 2 габ. | А031573 | ТМЗ-630ТП7 | 0 | 19 | 1986-06-01 | 372 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 2 габ. | А031574 | ТСМФ560ТП7 | 0 | 16 | 1963-09-01 | 649 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 2 габ. | А031594 | ТСМФ560ТП8 | 0 | 16 | 1963-09-01 | 649 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 2 габ. | А031595 | ТСМФ560ТП8 | 0 | 16 | 1963-07-01 | 651 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 2 габ. | А031633 | ТМ560/10ТП10 | 0 | 16 | 1955-09-01 | 747 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 2 габ. | А031789 | ТМ320/10ГПП | 0 | 13 | 1979-12-01 | 452 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 2 габ. | А031790 | ТМ320/10ГПП | 0 | 13 | 1979-03-01 | 461 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 2 габ. | А031792 | ТМ630/10ГПП | 0 | 19 | 1990-06-01 | 324 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 2 габ. | А031794 | ТМ320/10ГПП | 0 | 13 | 1979-11-01 | 453 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 2 габ. | А031795 | ТМ400/10ГПП | 0 | 15 | 1979-11-01 | 453 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031504 | ТАМ1000/10 | 0 | 22 | 1965-05-01 | 629 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031514 | АТОБ800ТП2 | 0 | 19 | 1965-08-01 | 626 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031516 | ТМЗ-1000ТП2 | 0 | 22 | 1986-04-01 | 374 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031535 | ТМ-1000ТП3 | 0 | 22 | 1973-08-01 | 529 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031565 | ТМЗ-1000КТП6 | 0 | 22 | 1978-12-01 | 464 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031566 | ТМЗ-1000КТП6 | 0 | 22 | 1980-12-01 | 439 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031596 | ТМЗ-1000КТП8 | 0 | 22 | 1987-05-01 | 361 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031640 | ТМ-1000ТП11 | 0 | 22 | 1960-08-01 | 687 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031660 | ТМЗ-1000КТП-13 | 0 | 22 | 1980-10-01 | 441 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031668 | ТМЗ-1000КТП14 | 0 | 22 | 1981-05-01 | 434 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031669 | ТМЗ-1000КТП14 | 0 | 22 | 1981-05-01 | 434 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031685 | ТМЗ-1000КТП16 | 0 | 22 | 1982-05-01 | 422 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031686 | ТМЗ-1000КТП16 | 0 | 22 | 1982-04-01 | 423 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031695 | ТМЗ-1000КТП17 | 0 | 22 | 1980-05-01 | 446 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031696 | ТМЗ-1000КТП17 | 0 | 22 | 1980-05-01 | 446 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031705 | ТМЗ-1000КТП18 | 0 | 22 | 1985-05-01 | 386 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031706 | ТМЗ-1000КТП18 | 0 | 22 | 1985-05-01 | 386 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансформаторы 3 габ. | А031736 | ТМ1000ТП3 | 0 | 22 | 1973-06-01 | 531 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансф.с расцепл.обм. | А031785 | ТРДН25000ГПП | 0 | 78 | 1975-03-01 | 509 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые трансф.с расцепл.обм. | А031786 | ТРДН25000ГПП | 0 | 78 | 1975-04-01 | 508 | 1000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031521 | РУ10 ТП-2 | 0 | 9.4 | 1956-01-01 | 743 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031522 | КСО-2УМТП2 | 0 | 10.2 | 1956-01-01 | 743 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031523 | КСО-2 ТП2 | 0 | 10.2 | 1956-09-01 | 735 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031524 | КСО-2 ТП2 | 0 | 10.2 | 1956-09-01 | 735 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031525 | КСО-2 ТП2 | 0 | 10.2 | 1956-05-01 | 739 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031526 | КСО-2 ТП2 | 0 | 10.2 | 1956-08-01 | 736 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031527 | КСО-2 ТП2 | 0 | 10.2 | 1956-08-01 | 736 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031528 | КСО-2 ТП2 | 0 | 10.3 | 1956-08-01 | 736 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031529 | КРУ-10 ТП2 | 0 | 8.9 | 1956-05-01 | 739 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031579 | КСО-10 ТП7 | 0 | 9.9 | 1972-04-01 | 545 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031580 | КСО-2У ТП7 | 0 | 10.2 | 1964-04-01 | 642 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031581 | КСО-2УМ ТП7 | 0 | 10.2 | 1964-04-01 | 642 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031582 | КСО-2УМ ТП7 | 0 | 10.2 | 1964-04-01 | 642 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031583 | КСО-2УМ ТП7 | 0 | 10.2 | 1964-04-01 | 642 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031584 | КСО-2УМ ТП7 | 0 | 10.3 | 1964-04-01 | 642 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031585 | КСО-2УМ ТП7 | 0 | 4.2 | 1964-04-01 | 642 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031586 | КСО-2УМ ТП7 | 0 | 4.2 | 1964-04-01 | 642 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031587 | КСО-2УМТ П7 | 0 | 3.7 | 1964-04-01 | 642 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031588 | КСО-2УМ ТП7 | 0 | 8.8 | 1964-04-01 | 642 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031672 | РУ10 КТП14 | 0 | 19.3 | 1980-07-01 | 444 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031715 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031716 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-08-01 | 370 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031717 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-08-01 | 370 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031718 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-08-01 | 370 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031719 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-08-01 | 370 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031720 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-11-01 | 367 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031721 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-11-01 | 367 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031722 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-11-01 | 367 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031723 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-11-01 | 367 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031724 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-11-01 | 367 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031725 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-08-01 | 370 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031726 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-08-01 | 370 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031727 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-08-01 | 370 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031728 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-09-01 | 369 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031729 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-09-01 | 369 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031730 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-09-01 | 369 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031731 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031732 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031733 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031734 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-11-01 | 367 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031735 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-01-01 | 377 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031736 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-04-01 | 374 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031737 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-04-01 | 374 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031738 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-03-01 | 375 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031739 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1987-03-01 | 363 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031740 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1987-11-01 | 355 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031741 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1987-08-01 | 358 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031742 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1987-06-01 | 360 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031743 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1987-08-01 | 358 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031744 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1987-10-01 | 356 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031745 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1987-11-01 | 355 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031746 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1987-01-01 | 365 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031747 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1987-02-01 | 364 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031748 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1987-05-01 | 361 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031749 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1987-05-01 | 361 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031750 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1987-01-01 | 365 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031751 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1987-10-01 | 356 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031752 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1987-04-01 | 362 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031753 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 9.7 | 1986-11-01 | 367 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031754 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 11.3 | 1987-02-01 | 364 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031755 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 11.3 | 1987-02-01 | 364 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031756 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 6.2 | 1987-03-01 | 363 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031757 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 6.2 | 1987-06-01 | 360 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031758 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 11.7 | 1987-01-01 | 365 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031759 | КРУ-10 ЦРП | 0 | 8 | 1987-05-01 | 361 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031822 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031823 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031824 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031825 | КРУ-10 ГПП | 0 | 4.3 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031826 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.7 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031827 | КРУ-10 ГПП | 0 | 4.3 | 1975-12-01 | 500 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031828 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.7 | 1975-12-01 | 500 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031829 | КРУ-10 ГПП | 0 | 10.1 | 1975-12-01 | 500 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031830 | КРУ-10 ГПП | 0 | 4.3 | 1975-12-01 | 500 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031831 | КРУ-10 ГПП | 0 | 10.1 | 1975-08-01 | 504 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031832 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-08-01 | 504 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031833 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-08-01 | 504 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031834 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.7 | 1975-06-01 | 506 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031835 | КРУ-10 ГПП | 0 | 4.3 | 1975-07-01 | 505 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031836 | КРУ-10 ГПП | 0 | 4.3 | 1975-07-01 | 505 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031837 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.7 | 1975-07-01 | 505 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031838 | КРУ-10 ГПП | 0 | 10.2 | 1975-07-01 | 505 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031839 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.7 | 1975-06-01 | 506 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031840 | КРУ-10 ГПП | 0 | 4.3 | 1975-06-01 | 506 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031841 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-06-01 | 506 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031842 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-06-01 | 506 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031843 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-12-01 | 500 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031844 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-12-01 | 500 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031845 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-12-01 | 500 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031846 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-12-01 | 500 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031847 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031848 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031849 | КРУ-10 ГПП | 0 | 4.3 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031850 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031851 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031852 | КРУ-10 ГПП | 0 | 4.5 | 1975-08-01 | 504 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031853 | КРУ-10 ГПП | 0 | 11.7 | 1975-08-01 | 504 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031854 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-08-01 | 504 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031855 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-09-01 | 503 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031856 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-09-01 | 503 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031857 | КРУ-10 ГПП | 0 | 10.8 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031858 | КРУ-10 ГПП | 0 | 4.3 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031859 | КРУ-10 ГПП | 0 | 10.2 | 1975-08-01 | 504 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031860 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-12-01 | 500 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031861 | КРУ-10 ГПП | 0 | 10.8 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031862 | КРУ-10 ГПП | 0 | 4.8 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031863 | КРУ-10 ГПП | 0 | 10.2 | 1975-10-01 | 502 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031864 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.7 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031865 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031866 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031867 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031868 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.7 | 1975-12-01 | 500 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031869 | КРУ-10 ГПП | 0 | 4.3 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031870 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Комплектные распред.устр-ва | А031871 | КРУ-10 ГПП | 0 | 9.2 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Разъединители | А031803 | РЛНД110/630ГПП | 0.8 | 5.7 | 1975-12-01 | 500 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Разъединители | А031804 | РЛНД110/630ГПП | 0.8 | 5.7 | 1975-12-01 | 500 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Разъединители | А031805 | РЛНД110/630ГПП | 0.8 | 5.7 | 1975-12-01 | 500 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Разъединители | А031806 | РВ-110 ГПП | 0.8 | 5.7 | 1975-02-01 | 510 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Разъединители | А031807 | РВ-110 ГПП | 0.8 | 5.7 | 1975-12-01 | 500 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Разъединители | А031813 | РЛНД-3-2ГПП | 0.4 | 4.8 | 1978-11-01 | 465 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Разъединители | А031814 | РЛНД-3-2ГПП | 0.4 | 4.8 | 1977-12-01 | 476 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Разъединители | А031815 | РЛНД-3-2ГПП | 0.4 | 4.8 | 1977-01-01 | 487 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Отделители | А031810 | ОД-110/630ГПП | 0.4 | 4.9 | 1975-02-01 | 510 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Отделители | А031811 | ОД-110/630ГПП | 0.4 | 4.9 | 1975-02-01 | 510 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Отделители | А031812 | ОД-110/630ГПП | 0.4 | 4.9 | 1975-02-01 | 510 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Короткозамыкатели | А031808 | КЗ-110М ГПП | 0.4 | 7 | 1975-02-01 | 510 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Короткозамыкатели | А031809 | КЗ-110М ГПП | 0.4 | 7 | 1974-02-01 | 523 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Короткозамыкатели | А031820 | ЗОН-2 ГПП | 0.2 | 1 | 1977-12-01 | 476 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Короткозамыкатели | А031821 | ЗОН-2 ГПП | 0.2 | 1 | 1977-01-01 | 487 | 48 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Разрядники | А031816 | РВС-110ГПП | 0 | 1.1 | 1979-12-01 | 452 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Разрядники | А031817 | РВС-110ГПП | 0 | 1.1 | 1979-12-01 | 452 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Разрядники | А031818 | РВС-20ГПП | 0 | 0.6 | 1979-12-01 | 452 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Разрядники | А031819 | РВС-20ГПП | 0 | 0.6 | 1979-12-01 | 452 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Реакторы | А031797 | ЗРОМ-300ГПП | 0 | 3.1 | 1990-06-01 | 324 | 144 | 36 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Реакторы | А031798 | ЗРОМ-300ГПП | 0 | 3.1 | 1990-06-01 | 324 | 144 | 36 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Реакторы | А031799 | ЗРОМ-300ГПП | 0 | 3.1 | 1987-06-01 | 360 | 144 | 36 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Реакторы | А031800 | ЗРОМ-300ГПП | 0 | 3.1 | 1980-02-01 | 449 | 144 | 36 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Реакторы | А031801 | ЗРОМ-300ГПП | 0 | 3.1 | 1980-03-01 | 449 | 144 | 36 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Реакторы | А031802 | ЗРОМ-300ГПП | 0 | 3.1 | 1980-03-01 | 449 | 144 | 36 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031760 | БСК-10 ЦРП | 0 | 3 | 1987-01-01 | 365 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031761 | БСК-10 ЦРП | 0 | 7 | 1987-01-01 | 365 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031762 | БСК-10 ЦРП | 0 | 7 | 1987-01-01 | 365 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031763 | БСК-10 ЦРП | 0 | 7 | 1987-01-01 | 365 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Шинопровод | А031886 | Ш-М | 0.1 | 1.8 | 1975-02-01 | 510 | 96 | 2 | 5 | bar: 2; 4 to месяц 6; месяц 8
Шинопровод | А031887 | Ш-М | 0.2 | 5.4 | 1975-02-01 | 510 | 96 | 2 | 5 | bar: 2; 4 to месяц 6; месяц 8
Силовые распред.щиты | А031505 | РУ-04 ТП-1 | 0 | 100.2 | 1964-09-01 | 637 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые распред.щиты | А031520 | РУ-04 ТП-2 | 0 | 90 | 1957-05-01 | 727 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые распред.щиты | А031567 | РУ-04 КТП-6 | 0 | 67 | 1978-12-01 | 464 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Силовые распред.щиты | А031662 | РУ-04 КТП13 | 0 | 53.5 | 1980-05-01 | 446 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А030709 | УКБН-038 | 0 | 3 | 1989-11-01 | 331 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031506 | БСК-04 ТП-1 | 0 | 7 | 1974-09-01 | 515 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031507 | БСК-04 ТП-1 | 0 | 7 | 1974-09-01 | 515 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031517 | БСК-04 ТП2 | 0 | 3 | 1982-03-01 | 424 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031518 | БСК-04 ТП2 | 0 | 3 | 1982-03-01 | 424 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031519 | БСК-04 ТП2 | 0 | 3 | 1982-03-01 | 424 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031537 | БСК-04 ТП3 | 0 | 3 | 1979-06-01 | 458 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031538 | БСК-04 ТП3 | 0 | 3 | 1979-06-01 | 458 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031575 | БСК-04 ТП7 | 0 | 3 | 1986-09-01 | 369 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031576 | БСК-04 ТП? | 0 | 3 | 1986-09-01 | 369 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031577 | БСК-04 ТП7 | 0 | 3 | 1986-09-01 | 369 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031597 | БСК-04 ТП8 | 0 | 3 | 1986-03-01 | 375 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031598 | БСК-04 ТП8 | 0 | 3 | 1986-03-01 | 375 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031599 | БСК-04 ТП8 | 0 | 3 | 1978-03-01 | 473 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031600 | БСК-04 ТП8 | 0 | 3 | 1978-03-01 | 473 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031643 | БСК-04 ТП11 | 0 | 3 | 1984-02-01 | 401 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031645 | БСК-04 ТП11 | 0 | 3 | 1984-02-01 | 401 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031646 | БСК-04 ТП11 | 0 | 3 | 1984-02-01 | 401 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031661 | БСК-04КТП13 | 0 | 2 | 1980-05-01 | 446 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031669 | БСК-04КТП14 | 0 | 22 | 1980-11-01 | 440 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031670 | БСК-04КТП14 | 0 | 3 | 1980-11-01 | 440 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031687 | БСК-04КТП16 | 0 | 3 | 1982-04-01 | 423 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031688 | БСК-04КТП16 | 0 | 3 | 1982-04-01 | 423 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031697 | БСК-04КТП17 | 0 | 3 | 1980-04-01 | 447 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031698 | БСК-04КТП17 | 0 | 3 | 1980-04-01 | 447 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031707 | БСК-04КТП18 | 0 | 3 | 1985-03-01 | 388 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031708 | БСК-04КТП18 | 0 | 3 | 1985-03-01 | 388 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031769 | БСК-04 К-29 | 0 | 3 | 1972-01-01 | 548 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Конденсаторные установки | А031770 | БСК-04 К-29 | 0 | 3 | 1972-01-01 | 548 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Щиты управления и автоматики | А031539 | РУ-04 ТП-3 | 0 | 45.1 | 1973-03-01 | 534 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Щиты управления и автоматики | А031578 | РУ-04 ТП-7 | 0 | 100 | 1972-04-01 | 545 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Щиты управления и автоматики | А031601 | РУ-04 ТП-8 | 0 | 119.8 | 1963-05-01 | 653 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Щиты управления и автоматики | А031634 | РУ-04 ТП-10 | 0 | 21.9 | 1955-05-01 | 751 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Щиты управления и автоматики | А031644 | РУ-04 ТП-11 | 0 | 75.4 | 1959-07-01 | 700 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Щиты управления и автоматики | А031689 | РУ-04 КТП16 | 0 | 142.1 | 1981-09-01 | 430 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Щиты управления и автоматики | А031699 | РУ-04 КТП17 | 0 | 89.1 | 1980-08-01 | 443 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Щиты управления и автоматики | А031832 | ЭПП-523ГПП | 0 | 10.1 | 1979-07-01 | 457 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Щиты управления и автоматики | А031873 | ЭПП-524ГПП | 0 | 10.8 | 1979-07-01 | 457 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Щиты управления и автоматики | А031874 | ЭПП-523ГПП | 0 | 10.1 | 1979-07-01 | 457 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Щиты управления и автоматики | А031875 | ЭПП-582ГПП | 0 | 7.4 | 1979-08-01 | 456 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Щиты управления и автоматики | А031876 | ЭПП-503ГПП | 0 | 6.3 | 1975-09-01 | 503 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Щиты управления и автоматики | А031877 | ЭПП-509ГПП | 0 | 1.4 | 1975-09-01 | 503 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Щиты управления и автоматики | А031878 | ЭПП-502ГПП | 0 | 5.2 | 1974-10-01 | 514 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Щиты управления и автоматики | А031879 | ЭПП-502ГПП | 0 | 10.4 | 1974-06-01 | 519 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Щиты управления и автоматики | А031880 | ЭПП-510ГПП | 0 | 7.7 | 1900-10-06 | 1415 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Щиты управления и автоматики | А031882 | ЭПП-502ГПП | 0 | 8 | 1974-06-01 | 519 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Щиты управления и автоматики | А031883 | ЭПП-502ГПП | 0 | 11.5 | 1974-06-01 | 519 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Щиты управления и автоматики | А031884 | ЭПП ГПП | 0 | 17.7 | 1975-10-01 | 502 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Щиты управления и автоматики | А031885 | ЭПП ГПП | 0 | 2.8 | 1975-11-01 | 501 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Щиты управления и автоматики | А031709 | РУ-04КТП18 | 0 | 78.4 | 1985-09-01 | 382 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Щиты управления и автоматики | А550704 | ETS-M | 0 | 0.5 | 1989-12-01 | 330 | 36 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Выпрям.агр.для зарядки батарей | А050351 | ТПП-80-110 | 0 | 7 | 1989-04-01 | 338 | 48 | 24 | 6 | bar: 4
Преобразов.для питания спец.уст. | А055294 | АРН-60 | 0 | 4 | 1992-04-01 | 301 | 72 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Преобразов.для питания спец.уст. | А055295 | АРН-60 | 0 | 4 | 1992-04-01 | 301 | 72 | 12 | 1 | bar: 1 to месяц 9
Стабилизаторы напряжения | А052062 | СТС-2М-10/05 | 0.8 | 6.3 | 1985-12-01 | 378 | 144 | 36 | 3 | bar: 3; месяц 6
Примечание: К- капитальный ремонт
Т- текущий ремонт
О- осмотры
Месяц | наименование объекта |  |  | дата вывода в ремонт | [5 empty] | 3: дата ввода после ремонта
январь | оборудование не выводилось в ремонт
февраль | Комплектные распред.устр-ва выводятся в ремонт без отключения потребителей |  |  | 06.02.17г. | [5 empty] | 3: 10.02.17г.
март | оборудование выводилось в ремонт без ограничения сторонних потребителей
апрель | оборудование выводится в ремонт без ограничения сторонних потребителей
май | оборудование выводится в ремонт без ограничения сторонних потребителей
июнь | оборудование выводитсяв ремонт без ограничения сторонних потребителей
июль | Ремонт щитов автоматики на ГПП (без отключения потебителей от электроснабжения) |  |  | 17.07.17г. | [5 empty] | 3: 26.07.17г.
август | оборудование выводитсяв ремонт без ограничения сторонних потребителей
сентябрь | оборудование выводитсяв ремонт без ограничения сторонних потребителей
октябрь | оборудование выводитсяв ремонт без ограничения сторонних потребителей

## 2017_Ноябрь
Подпункт б, абзац 18. О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
Наименование оборудования | Инв. № | Модель | КРС | КРС | Дата начала. | время работы станка в мес. | м.п.К | м.п.Т | м.п.ТО | месяц
|  |  | мех | эл | 2017-01-01 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ОГК (уч.5)
Выпрямит.агр.сетей пост.тока | 055246 | ЕСС-5-91-4А2 | 0 | 0.8 | 1987-01-01 | 365 | 96 | 6 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выпрямит.агр.сетей пост.тока | 055252 | ЕСС-5-91-4А2 | 0 | 20.5 | 1959-04-01 | 703 | 96 | 6 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выпрямит.агр.сетей пост.тока | 055253 | ЕСС-91-4У2 | 0 | 20.5 | 1987-06-01 | 360 | 96 | 6 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Сушильный вакуумный шкаф | 077657 | ВШ-0035 | 2.3 | 0.4 | 1991-12-01 | 305 | 96 | 6 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ЦЕХ №14
Трансформатор силовой | 030004 | ТСМ-560-10/0,4 | 0 | 12 | 1963-01-01 | 657 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030005 | ТСМ-560-10/0,4 | 0 | 12 | 1956-01-01 | 743 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030006 | ТСМ-560-10-0,4 | 0 | 12 | 1964-01-01 | 645 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030007 | ТМ-1000-10-0,4 | 0 | 12 | 1972-02-01 | 547 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030008 | ТМ-1000-10-0,4 | 0 | 12 | 1975-01-01 | 511 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030011 | ТСМ-560-10-6 | 0 | 12 | 1962-01-01 | 670 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030013 | ТСМ-560-10-6 | 0 | 12 | 2005-07-01 | 140 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030015 | ТСМ-560-10-6 | 0 | 12 | 1962-01-01 | 670 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030016 | ТМ-1000-10 | 0 | 12 | 1965-01-01 | 633 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030017 | ТМ-1000-10-6 | 0 | 12 | 1965-01-01 | 633 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030018 | ТМ-560-10-6 | 0 | 12 | 1963-01-01 | 657 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030027 | ТСМ-320-10-6 | 0 | 12 | 1963-01-01 | 657 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030028 | ТМ-400-10-6 | 0 | 12 | 1961-01-01 | 682 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030029 | ТРДН-2500-110/10 | 0 | 12 | 1975-03-01 | 509 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030030 | ТМ-63-10 | 0 | 12 | 1975-03-01 | 509 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030031 | ТМ-63-10 | 0 | 12 | 1975-03-01 | 509 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030032 | ТМ-63-10 | 0 | 12 | 1975-10-01 | 502 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030033 | ТАМ-1000-04 | 0 | 12 | 1969-01-01 | 584 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030035 | ТСМА-560-0,04 | 0 | 12 | 1966-01-01 | 621 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030036 | ТСМА-560-0,4 | 0 | 12 | 1966-01-01 | 621 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030042 | ТМА-400 | 0 | 12 | 1979-12-01 | 452 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030043 | ТМА-320 | 0 | 12 | 1979-12-01 | 452 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030044 | ТМА-320 | 0 | 12 | 1979-12-01 | 452 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030045 | ТМА-320 | 0 | 12 | 1979-12-01 | 452 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030048 | ТМ3-1000-10 | 0 | 12 | 1981-07-01 | 432 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030049 | ТМ-3-1000-10 | 0 | 12 | 1981-07-01 | 432 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030051 | ТМ-3-100-10 | 0 | 12 | 1981-07-01 | 432 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Комплект-подставка | 030052 | ТПУ1-1000 | 0 | 6 | 1981-07-01 | 432 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030053 | ТМ-3-1000-10 | 0 | 12 | 1981-07-01 | 432 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформаторная подстанция | 030054 | КТП2-1000 | 0 | 12 | 1981-07-01 | 432 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030055 | ТМ-1000-10 | 0 | 12 | 1981-07-01 | 432 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030056 | ТМ-1000-10 | 0 | 12 | 1981-07-01 | 432 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Комплект силовой | 030059 | ТМ-1000 | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Комплект КТП | 030060 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030065 | ТМ-3 | 0 | 12 | 1981-09-01 | 430 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030066 | ТМ3-1000 | 0 | 12 | 1981-09-01 | 430 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030075 | ТМ-1000-10 | 0 | 12 | 1983-02-01 | 413 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030078 | ТМ-1000-10 | 0 | 12 | 1983-02-01 | 413 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030079 | ТМ-630-10 | 0 | 12 | 1984-04-01 | 399 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой N998718 | 030084 | ТМ-250 | 0 | 12 | 1985-01-01 | 390 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор | 030085 | ТМ3-1000 | 0 | 12 | 1985-03-01 | 388 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор | 030086 | ТМ3-1000 | 0 | 12 | 1985-03-01 | 388 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор | 030087 | ТМ3-1000 | 0 | 12 | 1985-03-01 | 388 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор | 030090 | ТМ-630 | 0 | 12 | 1985-10-01 | 381 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Шкаф КТП-630КВА № 2732 | 030095 | КТП-630КВА | 0 | 6 | 1986-05-01 | 373 | 72 | 14 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформтор №109294 | 030096 | ТМ3*1000 | 0 | 12 | 1986-05-01 | 373 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформтор № 209478 | 030097 | ТМ3*100 | 0 | 12 | 1986-05-01 | 373 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформтор | 030099 | ТМ3-1000-10 | 0 | 12 | 1986-10-01 | 368 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформтор | 030100 | ТМ3-1000-10 | 0 | 12 | 1986-10-01 | 368 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Дугогасящая катушка | 030101 | ЗРОМ-300 | 0 | 6 | 1987-05-01 | 361 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор N45758 | 030110 | ТМ630-10-0,4 | 0 | 12 | 1990-01-01 | 329 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор N46497 | 030111 | ТМ630-10-0,4 | 0 | 12 | 1990-01-01 | 329 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Дугогасящая катушка | 030112 |  | 0 | 6 | 1990-01-01 | 329 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Дугогасящая катушка | 030112 |  | 0 | 6 | 1990-01-01 | 329 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор | 030115 | ТМГ 160/10/0,4 | 0 | 12 | 2014-12-01 | 25 | 144 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Шинные вводы | 030530 |  | 0 | 6 | 1974-12-01 | 512 | 96 | 2 | 5 | bar: месяц 2 to месяц 4; месяц 6; месяц 8; месяц 10; месяц 12
Шинные вводы | 030531 |  | 0 | 6 | 1974-12-01 | 512 | 96 | 2 | 5 | bar: месяц 2 to месяц 4; месяц 6; месяц 8; месяц 10; месяц 12
Шинные вводы | 030532 |  | 0 | 6 | 1974-12-01 | 512 | 96 | 2 | 5 | bar: месяц 2 to месяц 4; месяц 6; месяц 8; месяц 10; месяц 12
Шинные вводы | 030533 |  | 0 | 6 | 1974-12-01 | 512 | 96 | 2 | 5 | bar: месяц 2 to месяц 4; месяц 6; месяц 8; месяц 10; месяц 12
Короткозамыкатель | 030548 | КЗ-110 М | 0 | 6 | 1975-03-01 | 509 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Отделитель | 030549 | ОДЗ-2-10 | 0 | 6 | 1975-03-01 | 509 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Панель | 030552 | ПТН-550-60 | 0 | 6 | 1975-03-01 | 509 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Панель управления | 030553 | ЭПП-541-63 | 0 | 6 | 1975-03-01 | 509 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Разрядник | 030554 | РВС-110 | 0 | 6 | 1975-03-01 | 509 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ | 030555 | в здании заводоуправления | 0 | 6 | 1975-03-01 | 509 | 36 | 12 | 3 | bar: месяц 1; месяц 4; месяц 7; месяц 10
Панель управления | 030556 | в здании заводоуправления ЭПП | 0 | 6 | 1975-03-01 | 509 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ПанельЭПП-509 | 030558 | ЭПП-509 | 0 | 6 | 1975-03-01 | 509 | 24 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Разъединитель РЛНД-3-2 | 030559 | РЛНД-3-2 | 0 | 6 | 1975-10-01 | 502 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Панель управления | 030569 | ЭПП-502 | 0 | 6 | 1975-03-01 | 509 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Заземляющий реактор | 030570 |  | 0 | 6 | 1979-12-01 | 452 | 144 | 36 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Заземляющий реактор | 030571 |  | 0 | 6 | 1979-12-01 | 452 | 144 | 36 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Заземляющий реактор | 030572 |  | 0 | 6 | 1979-12-01 | 452 | 144 | 36 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ЩИТ | 030584 | ШПА | 0 | 12 | 1981-07-01 | 432 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ЩИТ | 030589 | ШУОМО1-112-2 | 0 | 12 | 1981-07-01 | 432 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ЩИТ | 030590 | ШОУМО1-112-2 | 0 | 12 | 1981-07-01 | 432 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Панель | 030595 | ЭПП-501 | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Панель | 030596 | ЭПП-502-6 | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Батарея | 030622 |  | 0 | 6 | 1983-03-01 | 412 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 030632 | АКБ-140 № 34684-430 | 0 | 6 | 1986-08-01 | 370 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 030633 | АКБ-220 № 35386-438 | 0 | 6 | 1986-08-01 | 370 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 030634 | АКБ-220 № 35386-437 | 0 | 6 | 1986-08-01 | 370 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 030635 | АКБ-140 № 35384-439 | 0 | 6 | 1986-08-01 | 370 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 030636 | АКБ-140 № 35384-440 | 0 | 6 | 1986-08-01 | 370 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 030637 | АКБ-140 № 35384-441 | 0 | 6 | 1986-08-01 | 370 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 030638 | АКБ-140 № 35384-442 | 0 | 6 | 1986-08-01 | 370 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030645 | № 3450 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030646 | № 1250 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030647 | № 9436 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030648 | № 124438 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030649 | № 9527 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030650 | № 6261 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030651 | № 6787 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030652 | № 6927 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030653 | № 6819 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030654 | № 6114 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030655 | № 6638 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030656 | № 7319 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030657 | № 9500 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030658 | № 114483 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030659 | № 9589 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030660 | № 6865 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030661 | № 9535 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030662 | № 9529 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030663 | № 9543 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030664 | № 3686 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030665 | № 8891 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030666 | № 9545 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030667 | № 3926 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030668 | № 7902 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030669 | № 7174 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030670 | № 6924 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030671 | № 9561 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030672 | № 120797 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030673 | № 9482 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030674 | № 9567 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030675 | № 9559 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030676 | № 14006 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030677 | № 80452 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсат установка | 030678 | УК-105-450 №27 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 030679 | 105-450 №28 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ЩИТ ПР-24-Н-7205 | 030684 | №1013 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ЩИТ ПР-24-Н-7205 | 030685 | №1079 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Панель оперативного тока ПКР | 030696 | №107702 | 0 | 6 | 1987-11-01 | 355 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Панель оперативного тока ПКР | 030697 | №107703 | 0 | 6 | 1987-11-01 | 355 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Панель оперативного тока ПКР | 030698 | №107704 | 0 | 6 | 1987-11-01 | 355 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка №861360 | 030709 | УКБН-0,38-200-5 | 0 | 6 | 1989-11-01 | 331 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Разъединитель РДЗ-2-110/1000 | 030716 | РДЗ-2-110/1000 НУХЛ 3 полюса | 0 | 6 | 2006-05-01 | 130 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Привод ПРГ-00-2Б-УХЛ1 | 030717 |  | 0 | 6 | 2006-05-01 | 130 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор ТПЛ | 030718 | ТПЛ-10М 0,5 S/10Р 150/5 У2 | 0 | 12 | 2006-12-01 | 123 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор ТПЛ | 030719 | ТПЛ-10М 0,5 S/10Р 150/5 У2 | 0 | 12 | 2006-12-01 | 123 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Разрядник | 030720 | РВС-110 | 0 | 6 | 2007-08-01 | 115 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Разрядник | 030721 | РВС-35 | 0 | 6 | 2007-08-01 | 115 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Разрядник | 030722 | РВС-110 М | 0 | 6 | 2008-09-01 | 101 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Разъединитель | 030723 | РГНП-2-110/1000УХЛ1 | 0 | 6 | 2008-11-01 | 99 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Отделитель 3-х полюсный с приводом | 030725 |  | 0 | 6 | 2009-11-01 | 87 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Вакуумный выключатель | 03726 | ВБМ-10-20/630 | 0 | 6 | 2010-01-01 | 85 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Вакуумный выключатель | 030727 | ВБМ-10-20/630 | 0 | 6 | 2010-02-01 | 84 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Разъединитель | 030728 | РГНП-1Б-110/1000 | 0 | 6 | 2011-09-01 | 65 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Отделитель ОДЗ-1-110/1000УХЛ1 | 030729 | ПРГ-01-2УХЛ1, ПРО-1ХЛ1, пост.220В | 0 | 6 | 2013-09-01 | 41 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Щит управления | 040204 |  | 0 | 12 | 1964-12-01 | 634 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Щит управления | 040205 |  | 0 | 12 | 1964-12-01 | 634 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Низковольтный щит | 040224 | КМПФ-560 | 0 | 12 | 1963-10-01 | 648 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Щит управления | 040225 |  | 0 | 12 | 1978-12-01 | 464 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Вводный шкаф | 040586 | ВВН-1 | 0 | 12 | 1981-03-01 | 436 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Распределительный шкаф | 040587 | КБН-400-У-1 | 0 | 6 | 1981-03-01 | 436 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Автоматический выключатель | 040601 | АВМ2М20ССВ55-43 | 0 | 6 | 2015-10-01 | 15 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Сварочный выпрямитель | 045148 | ВД-306 | 0 | 6 | 1981-05-01 | 434 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выпрямительное групповое устройство | 050048 |  | 0 | 6 | 1974-12-01 | 512 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выпрямительное групповое устройство | 050049 |  | 0 | 6 | 1974-12-01 | 512 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Преобразователь | 050071 | УЗА-150-80 | 0 | 6 | 1977-08-01 | 480 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Преобразователь | 050072 | УЗА-150-80 | 0 | 6 | 1977-06-01 | 482 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Преобразователь | 050073 | УЗА-150-80 | 0 | 6 | 1977-09-01 | 479 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Преобразователь | 050074 | УЗА-150-80 | 0 | 6 | 1977-09-01 | 479 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Преобразователь | 050075 | УЗА-150-80 | 0 | 6 | 1977-05-01 | 483 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выпрямитель | 050115 | ВВС-95 | 0 | 6 | 1964-01-01 | 645 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Агрегат | 050241 | УЗА-60 №111 | 0 | 6 | 1986-05-01 | 373 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выпрямитель №586 | 050274 | ВУ-66-70 | 0 | 6 | 1987-07-01 | 359 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Стабилизатор | 052027 | СН-5 | 0 | 6 | 1967-08-01 | 602 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Сварочное оборудование | 075135 | ВД-306 | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Сварочный выпрямитель | 075241 | ВД-401-УЗ | 0 | 6 | 1987-04-01 | 362 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Низковольтная конденсаторная установка | 550113 | 70 КВ | 0 | 6 | 1975-09-01 | 503 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Низковольтная конденсаторная установка | 550114 | 70КВ | 0 | 6 | 1975-09-01 | 503 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Низковольтная конденсаторная установка | 550115 | 140 КВ | 0 | 6 | 1975-09-01 | 503 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 550116 | УК-10-450 | 0 | 6 | 1975-12-01 | 500 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 550117 | УК-10-450 | 0 | 6 | 1975-12-01 | 500 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 550118 | УК-10-450 | 0 | 6 | 1975-12-01 | 500 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 550119 | УК-10-450 | 0 | 6 | 1975-12-01 | 500 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 550180 | АКБ-240 | 0 | 6 | 1978-09-01 | 467 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 550181 | АКБ-70 | 0 | 6 | 1978-09-01 | 467 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 550182 | АКБ-70 | 0 | 6 | 1978-09-01 | 467 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 550385 | 180 КВ | 0 | 6 | 1981-09-01 | 430 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторна установка | 550386 | 180КВ | 0 | 6 | 1981-09-01 | 430 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Агрегат окрасочный высокого давления | 550387 |  | 0 | 6 | 1981-10-01 | 429 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Тепловизор | 568062 | Testo 875-1 | 0 | 6 | 2011-06-01 | 68 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Распределительный шкаф | 861782 |  | 0 | 6 | 1990-12-01 | 318 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Распределительный шкаф | 861783 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Распределительный шкаф | 861784 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Распределительный шкаф | 861785 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Распределительный шкаф | 861785 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861790 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861791 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861792 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861793 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861794 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861795 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861796 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861797 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861798 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861799 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861800 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861801 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861802 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861803 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861804 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861805 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861806 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861807 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861808 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861809 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Распределительный шкаф | 861810 | КРУ-2 | 0 | 12 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Распределительный шкаф | 861811 | КРУ-2 | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Распределительный шкаф | 861812 | КРУ-2 | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Сварочный выпрямитель | 862355 | ВД-306 | 0 | 6 | 1981-09-01 | 430 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выключатель вакуумный | 030730 | ВВУ-СЭЩ-ЭЗ10 | 0 | 6 | 2017-06-01 | -5 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выключатель вакуумный | 030731 | ВВУ-СЭЩ-ЭЗ10 | 0 | 6 | 2017-06-01 | -5 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выключатель вакуумный | 030732 | ВВУ-СЭЩ-ЭЗ10 | 0 | 6 | 2017-06-01 | -5 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выключатель вакуумный | 030733 | ВВУ-СЭЩ-ЭЗ10 | 0 | 6 | 2017-06-01 | -5 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выключатель вакуумный | 030734 | ВВУ-СЭЩ-ЭЗ10 | 0 | 6 | 2017-06-01 | -5 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выключатель вакуумный | 030735 | ВВУ-СЭЩ-ЭЗ10 | 0 | 6 | 2017-06-01 | -5 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выключатель вакуумный | 030736 | ВВУ-СЭЩ-ЭЗ10 | 0 | 6 | 2017-06-01 | -5 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выключатель вакуумный | 030737 | ВВУ-СЭЩ-ЭЗ10 | 0 | 6 | 2017-06-01 | -5 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Инженер по техническому
надзору и ремонту ОГЭ | ____________ | Окунева М.В. |  |  | "_____" ______________ 2017г.
Примечание: К- капитальный ремонт
Т- текущий ремонт
О- осмотры
Месяц | наименование объекта |  |  | дата вывода в ремонт | [5 empty] | месяц 3: дата ввода после ремонта
январь | оборудование не выводилось в ремонт
февраль | Комплектные распред.устр-ва выводятся в ремонт без отключения потребителей |  |  | 06.02.17г. | [5 empty] | месяц 3: 10.02.17г.
март | оборудование выводилось в ремонт без ограничения сторонних потребителей
апрель | оборудование выводится в ремонт без ограничения сторонних потребителей
май | оборудование выводится в ремонт без ограничения сторонних потребителей
июнь | оборудование выводитсяв ремонт без ограничения сторонних потребителей
июль | Ремонт щитов автоматики на ГПП (без отключения потебителей от электроснабжения) |  |  | 17.07.17г. | [5 empty] | месяц 3: 26.07.17г.
август | оборудование выводитсяв ремонт без ограничения сторонних потребителей
сентябрь | оборудование выводитсяв ремонт без ограничения сторонних потребителей
октябрь | оборудование выводитсяв ремонт без ограничения сторонних потребителей
ноябрь | оборудование выводитсяв ремонт без ограничения сторонних потребителей
декабрь | оборудование выводитсяв ремонт без ограничения сторонних потребителей
Formulas:
Дата начала. = [1]Дата!D9